**ОТЧЕТ**

**на 01.05.2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект:** | **DZR 1 - «Строительство второй нитки Тепловского водозабора»** | | |
| **Генподрядчик:** | АО СЗ «Внешстрой» | | |
|  | | | |
| **Общая протяженность линейного объекта** | | **16 450 метров – водовод** | **17 471 метров (по проекту)** |
| **1 021 метров – переход М7** |
|  | |  | |
| **Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:** | | Сварено в плети труб и подготовлено к укладке – 3 068 м  Уложено в траншею и засыпано труб – 3 068 метров  Испытано (пневмо- или гидравлические испытания) – 1350 метров (пневмоиспытания)  Смонтировано колодцев и камер - 0 штук  Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц | |
|  | |  | |
| **Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:** | | - участок от Северного шоссе до Московского шоссе: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи.  - участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; проведение пневматических испытаний трубопровода; устройство прокола под дорогой местного значения; устройство прокола под Чернореченской объездной. | |
|  | |  | |

**Фотоприложение (DZR-1):**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\18. Фото - Пн - ГОТОВО\20220418_154809.jpg | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\21. Фото - Чт - ГОТОВО\20220421_135829.jpg |
| **Фото 1.**Складирование полиэтиленовых труб, диаметром 900\*53,3 мм (участок от Северного шоссе до Московского шоссе); | **Фото 2.** Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900\*53,3 мм (участок от Северного шоссе до Московского шоссе); |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\18. Фото - Пн - ГОТОВО\20220418_151003.jpg | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\18. Фото - Пн - ГОТОВО\20220418_151842.jpg |
| **Фото 3.** Планировка территории строительной площадки в полосе отвода границ земельного участка перед разработкой траншеи экскаватором (участок от Северного шоссе до Московского шоссе);); | **Фото 4.** Укладка трубопровода в траншею (участок от Северного шоссе до Московского шоссе) |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\21. Фото - Чт - ГОТОВО\20220421_134748.jpg |  |
| **Фото 5.** Послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта над верхом трубопровода после монтажа (участок от Северного шоссе до Московского шоссе) | **Фото 6.** Послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта над верхом трубопровода после монтажа (участок от Северного шоссе до Московского шоссе) |
|  |  |
| **Фото 7.** Обратная засыпка после монтажа трубопровода (участок от Северного шоссе до Московского шоссе) | **Фото 8.** Устройство прокола под Чернореченской объездной (участок вдоль Чернореченской объездной от весовой карьера до Северного шоссе) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект:** | **DZR-2 «Строительство главного канализационного коллектора»** | |
| **Генподрядчик:** | ООО «ПРиСС» | |
| **Общая протяженность линейного объекта (пять участков)** | | **7 547метров (по проекту)** |
| **Объект капстроительства** | | **КНС 101/3** |
| **Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:** | | Разработано траншеи с креплением - 906 метров  Уложено в траншею труб (на 4, 2 участках) – 906 метров,  из них с обратной засыпкой и послойным уплотнением – 906метров  Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров  Смонтировано колодцев и камер - 7 штук  Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц |
|  | |  |
| **Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:** | | - 4-й участок - участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6: планировка строительной площадки; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка; устройство колодцев - укладка подбетонки и бетонирование стен колодцев.  - 3-й участок – участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г): разработка котлованов; разборка колодцев; работы по очистке трубы (канала) перед санацией трубопровода путем протяжки труб и ковша внутри действующего коллектора без остановки сточных вод, санация трубопровода.  - 2-й участок – участок по ул. Пушкинская: устройство строительной площадки; разработка траншеи, укладка трубы, монтаж колодцев из ж/б конструкций, выполнение гидроизоляции стен колодцев |
|  | |  |

**Фотоприложение (DZR-2):**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Фото 1.** Благоустройство территории после проведенных работ по монтажу трубопровода (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6) | **Фото 2.** Благоустройство территории после проведенных работ по монтажу трубопровода (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6) |
|  | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\20. Фото - Ср - ГОТОВО\20220420_181319.jpg |
| **Фото 3.** Устройство монолитного бетонного колодца (участок от пер. Гипсовый 5б до шоссе Речное д.6) | **Фото 4.** Демонтаж бетонного основания и обустройство канализационного колодца 3 (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г) |
|  | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\19. Фото - Вт - ГОТОВО\20220419_142151.jpg |
| **Фото 5.** Выполнение санации (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г) | **Фото 6.** Устройство шпунтового ограждения траншеи (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229) |
| **C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\19. Фото - Вт - ГОТОВО\20220419_142118.jpg** |  |
| **Фото 7.** Гидроизоляция канализационного колодца (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229) | **Фото 8.** Устройство котлована с креплением стенок (участок от пл. Привокзальной д. 2(КК-8-15) до ул. Октябрьской 86а (КК-18-948г) |
| **C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\20. Фото - Ср - ГОТОВО\20220420_153800.jpg** |  |
| **Фото 9.** Устройство щебеночного основания дорожного покрытия (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229) | **Фото 10.** Благоустройство территории после окончания работ (участок от пр. Свердлова, 92 (КК-7м-1) до ул. Удриса, 11В (КК-6м-229) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект:** | **DZR – 3 «Реконструкция водопроводных сетей**  **г. Дзержинска»** | |
| **Генподрядчик:** | ООО «Энергострой» | |
| **Общая протяженность линейного объекта** | | **6913,5 метров (по проекту)** |
|  | |  |
| **Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:** | | Разработано траншеи – 1410 метров  Уложено в траншею труб – 1080 метров  Сварено труб в плеть – 1275метров  Обратная засыпка – 1050 метров  Испытано (гидравлические испытания) – 750 метров  Смонтировано колодцев и камер - 0 штук  Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц |
|  | |  |
| **Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:** | | - участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского: планировка строительной площадки; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка, гидроиспытание проложенного участка водовода на мучастке вдоль городского парка.  - участок по ул. Ленинского Комсомола: планировка строительной площадки; шурфовка коммуникаций; сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка |
|  | |  |

**Фотоприложение (DZR-3):**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\21. Фото - Чт - ГОТОВО\20220421_151434.jpg | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\18. Фото - Пн - ГОТОВО\20220418_164316.jpg |
| **Фото 1.** Сварка контактным нагревом полиэтиленовых труб диаметром 900\*53,3 мм (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского) | **Фото 2.** Разработка траншеи с погрузкой грунтаавтосамосвал (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского) |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\18. Фото - Пн - ГОТОВО\20220418_164518.jpg |  |
| **Фото 3.** Разработка траншеи (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского) | **Фото 4.** Укладка «плети» трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 900\*53,3 мм в траншею (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского) |
|  | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\20. Фото - Ср - ГОТОВО\20220420_152531.jpg |
| **Фото 5.** Подготовка проложенного трубопровода к гидравлическому испытанию (участок от ул. Студенческой д. 25 до пл. Дзержинского) | **Фото 6.** Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 900\*53,3 мм (участок по ул. Ленинского Комсомола) |
| **C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\20. Фото - Ср - ГОТОВО\20220420_152001.jpg** |  |
| **Фото 7.** Послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта после монтажа трубопровода (участок по ул. Ленинского Комсомола) | **Фото 8.** Планировка территории после проведенных работ (участок по ул. Ленинского Комсомола) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Объект:** | **DZR – 4 «Строительство водовода на**  **посёлок Пыра»** | | | |  | |
| **Генподрядчик:** ООО «ССР» | |  | | |
| **Общая протяженность линейного объекта** | **8130,4 метров (по проекту)** | | | |
| **Объекты капстроительства** | **1.Насосная станция № 1 с двумя резервуарами и водонапорной башней**  **2.Насосная станция № 2 с водонапорной башней** | | | |
| **Фактическое выполнение работ нарастающим итогом:** | Сварено в плети труб – 310 метров  Уложено в траншею и засыпано труб –300 метров  Испытано (гидравлические испытания) – 0 метров  Смонтировано колодцев и камер - 0 штук  Смонтировано запорной арматуры – 0 единиц | | | |
|  |  | | | |
| **Участки выполнения работ и характеристика выполняемых работ:** | **Насосная станция №1:**  Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен насосной станции.Выполняется бетонирования 2-го пояса фундамента водонапорной башни.Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка  **Насосная станция №2**:  Бетонные работы; снятие опалубки; гидроизоляция стен насосной станции.Выполняется бетонирования 2-го пояса фундамента водонапорной башни.Сварка труб в плеть; разработка траншеи; укладка труб в траншею; засыпка траншеи и планировка | | | |
|  | | | |

**Фотоприложение (DZR-4):**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\15. Фото - Пт - ГОТОВО\20220415_145719.jpg | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\21. Фото - Чт - ГОТОВО\20220421_095953.jpg |
| **Фото 1.** Установка опалубки монолитного фундамента насосной станции №1; | **Фото 2.** Гидроизоляция стен фундамента насосной станции №1. |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\21. Фото - Чт - ГОТОВО\20220421_100848.jpg | C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\16. Фото - Сб - ГОТОВО\20220416_122150.jpg |
| **Фото 3.** Процедура сварки контактным нагревом полиэтиленовых труб, диаметром 160\*9,5 мм; | **Фото 4.** Устройство щебеночного основания под трубопровод; |
| C:\Users\Т1\Desktop\20. Фото объектов строительства\05. Фото объектов строительства г. Дзержинск за апрель 2022 год\18. Фото - Пн - ГОТОВО\20220418_143052.jpg |  |
| **Фото 5.** Укладка трубопровода и послойное уплотнение засыпанного в траншеи грунта над верхом трубопровода после монтажа; | **Фото 6.** Планировка после прокладки трубопровода |